## Sheet1
Tera무쌍 | [6 empty] | 진행예정 |  |  |  | 진행중 |  |  |  | 작업완료
[5 empty] | 11월 | [12 empty] | 12월
작업자 | 1Depth | 2Depth | 3Depth | 상세 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
이태훈 |  |  |  | 리소스 추출 및 확인 | bar: 11월 18 to 12월 4; 12월 19
캐릭터 애니메이션 통합 | bar: 11월 18 to 12월 7
공격애니메이션 커맨드화 | bar: 11월 24 to 12월 7
공격시 나오는 이펙트 확인 | bar: 11월 26 to 12월 3
캐릭터 애니메이션시 포지션이동 | bar: 11월 28 to 12월 7
AABB충돌처리 | bar: 12월 3 to 12월 4
몬스터 컨트롤러제작 | bar: 12월 7 to 12월 9
무기 쉐이더 작업 | bar: 12월 9 to 12월 10
프로젝트 디버깅 | bar: 12월 5 to 12월 18
캐릭터 무기 장착(통합후 이슈발생) | bar: 11월 18 to 11월 22
캐릭터 피킹 | bar: 11월 20
카메라 프러스텀컬링 | bar: 11월 20
캐릭터 바운딩스피어 작업 | bar: 11월 20
질럿 피킹 | bar: 11월 20 to 11월 21
확인용 FPS | bar: 11월 20
키매니저 추가 | bar: 11월 23